## Sheet1
花无缺V2.0_餐卡管理系统项目开发计划表
序号 | 功能模块 | 功能描述 | 一级界面 |  | 二级界面 | 状态 | 产品 | UI | iOS开发 | Android开发 | 接口开发 | 后台开发 | 测试 | 紧急程度 | 参与环节 | 开始时间 | 结束时间 | 工期/天 | 参与人员
1 | 集团员工就餐入口 | 个人中心增加集团食堂就餐入口 | 个人中心 | 就餐入口 | 就餐类型选择页 |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
2 | 早餐线上点餐 | 员工早上就餐需要进行预充值后方可就餐刷卡使用，因无法进行实时充值支付，影响员工就餐效率。故提供线上点餐实时支付功能。 1、支持集团员工对内部食堂早餐进行线上选餐；包展示括餐品类别，餐品名称、价格，加减购买数量，去结算功能； 2、支持集团员工就餐进行线上支付；支付方式用现有支付宝和微信第三方支付平台 | 点餐列表页 | 餐品列表 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 加入购物车 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 去结算 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  | 确认订单页 | 已选购餐品清单 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 支付方式选择 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 确认订单 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  | 订单支付 | 调用第三方支付平台进行支付 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  | 支付成功 | 支付成功返回订单详情 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  | 支付失败 | 不生成订单，返回确认订单页 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  | 早餐券列表 | 已使用早餐券列表 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 未使用早餐券列表 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
| 早餐券扫码就餐 | 员工凭购买的早餐劵，通过线下扫码打印餐品详情小票(需在食堂加装二维码扫码设备)，食堂人员通过小票为员工进行拣配就餐 | 早餐券详情 | 餐品清单 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 券二维码信息 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 扫码打印小票（需要与硬件扫码器结合） |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 订单信息 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
| 早餐券退款 | 未消费的早餐券可提供退款功能，退款流程与现有普通订单一致 | 未消费早餐券详情 | 申请退款
|  |  |  | 退款详情 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
2 | 午餐福利券就餐 | 一、目前集团员工就餐刷卡系统各食堂相对独立，无法形成一卡通行式就餐，导致个别员工无法进行就近就餐的不便：二、由于多个食堂都需要使用独立的就餐卡，导致员工的就餐卡管理成本呈倍数增加，为行政管理工作带来极大不便；基于以上两个需求背景在花无缺提供午餐福利券就餐功能。 1、行政部每月1日前会将既定的级别，按月发放(A. 22次/月、B. 26次/月、C. 30次/月)福利美食劵至集团员工就餐福利账户； 2、花无缺在平台上为集团员工提供专属就餐入口，需支持相关信息展示(当月消费次数、时间，最近三个月消费数据，员工所属公司，福利美食劵级别、剩余数量等)； 3、员工每次就餐(午餐)，启动花无缺，展示专属二维码，线下扫码确认就餐(需在食堂加装二维码扫码设备)，花无缺实时扣减数量后，每天不限使用次数，当使用次数超过发放次数时，提示用户：您本月的午餐券已用完，就餐（午餐）数据需汇总至集团餐卡后台管理系统； 4、每月1号零点，自动将员工福利美食劵数量清零，并补充当月数量至员工账户； 5、支持集团内部食堂通用。 | 午餐福利券页 | 券二维码信息 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 消费详情信息 |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试
|  |  |  | 扫码就餐（需要与硬件扫码器结合） |  |  | 吴琳 | 余艳璇 | 周岸 | 邓慧平 | bar: 接口开发 to 测试